Mirów Stary, dnia 11.09.2018r.

Znak: WGF.271.2.1.2018.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

|  |
| --- |
| Działając na podstawie art. 4 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.) |
|  |

Gmina Mirów zaprasza do złożenia oferty na realizację zadania pn:

**„Budowa wodociągu – w ramach zadania pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”.**

1. **Określenie przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zmówienia budowa 252,00 mb sieci wodociągowej z rur PCV fi 110 mm

Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

* roboty przygotowawcze,
* roboty ziemne,
* układanie rurociągu
* wykonanie obsypki piaskowej
* montaż barierek ochronnych.

Szczegółowy zakres, sposób wykonania oraz ilość robót objętych przedmiotem zamówienia określają niżej wymienione dokumenty:

* Projekt budowlany,
* Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót
* Przedmiar robót *(W przypadku rozbieżności pomiędzy przedmiarem, a projektem budowlanym tzn. pomiędzy ilością robót przewidzianych w projekcie, a ilością robót określoną w przedmiarze Wykonawca zobowiązany jest do wykonania pełnego zakresu robót zgodnie z dokumentacją projektową)*.

Do wartości robót wymaganiami Wykonawca doliczy:

* + koszty wszelkich robót tymczasowych i towarzyszących,
  + zagospodarowanie i wyposażenie placu budowy,
  + obsługę geodezyjną (tyczenie, itp.),
  + koszty wszelkich prób, badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów wykonanych robót.

1. **Termin realizacji zamówienia:**

Od daty zawarcia umowy do31.10.2018r.

1. **Okres gwarancji/rękojmi**

Okres gwarancji oraz rękojmi wynosi 36 miesięcy

1. **Warunki udziału w postępowaniu:**

O udzielenie zamówienia mogą się ubiegać wykonawcy, którzy prowadzą działalność gospodarczą związaną z przedmiotem zamówienia i wykażą si wykonaniem roboty o podobnym charakterze na kwotę min. 60 000,00 zł.

1. **Kryterium oceny ofert:**

Zamówienie zostanie udzielone Wykonawcy, który w złożonej ofercie zaoferuje najniższą cenę,

1. **Miejsce i termin złożenia oferty**

Oferty można składać do dnia **18.09.2018r**. do godziny **12.00** w siedzibie Urzędu Gminy Mirów, pokój nr 20 (sekretariat).

1. **Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami:**

Cezary Drzewi, Urząd Gminy Mirów, pok. nr 16 tel/fax (48) 628 38 89,   
e-mail: [budownictwo@mirow.pl](mailto:budownictwo@mirow.pl)

1. **Sposób złożenia oferty**

Oferta musi zawierać:

1. formularz oferty z ceną z uwzględnieniem podatku od towarów i usług VAT załącznik nr 1,
2. pełnomocnictwo do podpisania oferty – w przypadku podpisania oferty przez osobę(y) inną(e) niż upoważniona(e),
3. Ofertę należy umieścić w kopercie, która będzie zaadresowana na adres Zamawiającego   
   i posiadać oznaczenie:

Gmina Mirów, Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary

oferta w postępowaniu na realizację zadania pn.

Budowa wodociągu – w ramach zadania pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”.

1. **Inne postanowienia**

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia postępowania w sprawie udzielenia niniejszego zamówienia bez podania przyczyny.

1. **Załączniki**
2. Formularz ofertowy
3. Przedmiar robót
4. Projekt umowy

Załącznik nr 1

**OFERTA**

**Wykonawca:**

Nazwa firmy: …………………….………………………………………………………….…………..

Siedziba firmy: …………………………………...…………….……………………………………….

Nr telefonu/fax/e-mail………………………...………….…………………………………….……….

Nr NIP:………………………………………….…., Nr REGON:…………………...……………

W nawiązaniu do zapytania ofertowego pn.: **Budowa wodociągu – w ramach zadania pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”** oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia za wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie:

|  |  |
| --- | --- |
| **Netto** [zł]: |  |
| *Słownie:* | |
| Podatek **VAT** [zł]: |  |
| **Brutto** [zł]: |  |
| *Słownie:* | |

1. Zobowiązuje się do realizacji zamówienia w nieprzekraczalnym terminie do dnia: **31.10.2018r.**
2. Na wykonany przedmiot zamówienia udzielam gwarancji na 36 miesięcy od daty bezusterkowego odbioru końcowego przedmiotu zamówienia.
3. Oświadczam, że:
4. zapoznałem się z treścią zapytania ofertowego i nie wnoszę do niego zastrzeżeń,
5. uzyskałem konieczne informacje do przygotowania oferty,
6. zadeklarowana wyżej cena zawiera podatek VAT w należnej wysokości   
   i stanowi wynagrodzenie umowne brutto, obejmuje inne świadczenia, niezbędne do realizacji przedmiotu zamówienia oraz wszystkie koszty towarzyszące niezbędne do wykonania niniejszego zamówienia.
7. zapoznałem się z projektem umowy i zobowiązuje się, w przypadku wyboru oferty, do zawarcia umowy na realizację zamówienia, na warunkach określonych w projekcie umowy stanowiącym załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.
8. uważam się za związanego złożoną ofertą przez okres 30 dni licząc od upływu terminu do składania ofert.
9. Załącznikami do niniejszej oferty są:

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Miejscowość, ……………………., data…………… ……………………………………………

podpis Wykonawcy lub osób upoważnionych

imienna pieczęć

Załącznik nr 3

**Umowa nr … (projekt)**

zawarta w Mirowie Starym dnia …………..2018 roku pomiędzy:

Gminą Mirów z siedzibą w Mirów Stary 27, 26-503 Mirów Stary, NIP 799-195-89-71, REGON 670223847 reprezentowaną przez: Wójta Gminy Mirów – Pana Artura Siwiorka, zwany dalej **Zamawiającym**

a

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...zwanym dalej **Wykonawcą**

**Przedmiot umowy**

**§ 1**

1. Zawierając umowę Zamawiający zleca, a Wykonawca zgodnie ze złożoną ofertą przyjmuje do realizacji zadanie pn.:

**Budowa wodociągu – w ramach zadania pn.: ,,Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy”**wzakresie określonym w zapytaniu ofertowym zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej przepisami prawa powszechnie obowiązującego.

1. Szczegółowy zakres i sposób wykonania robót objętych umową określają:

1) Projekt budowlany,

2) Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

3) Przedmiar robót.

**Termin realizacji**

**§ 2**

Termin realizacji zamówienia ustala się od dnia zawarcia umowy do dnia 31.010.2018r.

**Obowiązki wykonawcy**

**§ 3**

Do obowiązków Wykonawcy, w ramach wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy należy:

1. Terminowe wykonanie przedmiotu umowy.
2. Obsługa geodezyjna inwestycji.
3. Wykonanie przedmiotu umowy przy użyciu dostarczonych przez siebie materiałów odpowiadających wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawą Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2016 r. poz. 290 z późn. zm.) i ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1570 z późn. zm.), a także przy użyciu sprzętu, zapewniającego należyte wykonanie przedmiotu umowy.
4. Przedkładanie Zamawiającemu na każde żądanie dokumentów stwierdzających dopuszczenie do stosowania w budownictwie materiałów i wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych przed ich wbudowaniem. Zamawiający ma prawo w każdym momencie realizacji umowy zażądać użycia materiałów zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach prawa, a w przypadku wbudowania materiałów, jeżeli nie będą one zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach prawa ponownego wykonania tych robót z użyciem właściwych materiałów.
5. Przekazanie Zamawiającemu najpóźniej w dniu odbioru końcowego oryginałów lub poświadczonych przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem kopii atestów i certyfikatów lub deklaracji zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną na zastosowane materiały i wyroby budowlane oraz inwentaryzacji powykonawczej.
6. Wykonawca pokrywa koszty wszelkich prób, badań, pomiarów, sprawdzeń i odbiorów wykonanych robót.
7. Utrzymywanie należytego porządku na terenie budowy oraz wykorzystywanych ciągach komunikacyjnych bezpośrednio sąsiadujących z terenem budowy, usuwanie wszelkich urządzeń pomocniczych i zbędnych materiałów, odpadów oraz śmieci.
8. Ponoszenie pełnej odpowiedzialności za uszkodzenia mienia Zamawiającego powstałe podczas wykonywania zobowiązań umownych, aż do chwili ich odbioru końcowego.
9. Usuwanie wszelkich wad i usterek przedmiotu umowy, w uzgodnionym z Zamawiającym terminie, stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz w trakcie okresu gwarancji i rękojmi.

**Odbiór końcowy**

**§ 4**

1. Odbiór końcowy następuje po wykonaniu całego przedmiotu umowy, o którym mowa w §1.
2. Jeżeli w trakcie odbioru zostaną stwierdzone istotne wady nadające się do usunięcia, wykluczające dalsze prowadzenie czynności odbioru, Zamawiający przerwie odbiór końcowy oraz wyznaczy czas do ich usunięcia.

**Wynagrodzenie**

**§ 5**

1. Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie, które zostało określone na kwotę stanowiącą cenę ofertową tj. …………………………………..…… **zł brutto** **(słownie:** …..……………………………………………………………**)**. Cena ofertowa obejmuje podatek od towarów i usług (VAT), obliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1 obejmuje wszelkie koszty Wykonawcy wynikające z realizacji przedmiotu umowy.

**§ 6**

1. Rozliczenie wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy następuje fakturą wystawioną po podpisaniu protokołu odbioru końcowego.
2. Należność za wykonanie przedmiotu umowy płatna jest przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze VAT, w terminie 30 dni od dnia doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
3. Podstawą wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonania zamówienia.
4. Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia ewentualnych kar umownych z należnych do zapłaty faktur.

**Gwarancja jakości oraz rękojmia**

**§ 7**

1. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości oraz rękojmi na przedmiot umowy na okres 34 miesięcy.

2. Bieg okresu gwarancji oraz rękojmi o której mowa w ust. 1 rozpoczyna się w dniu podpisania protokołu odbioru końcowego.

3. Wykonawca zobowiązany jest usunąć zgłoszone wady w możliwie najkrótszym terminie, lecz nie dłuższym niż 14 dni od daty pisemnego zgłoszenia.

4. W przypadku braku obiektywnej możliwości usunięcia wady w terminie, o którym mowa w ust. 3, niewynikającym z przyczyn obciążających Wykonawcę, Zamawiający wyznaczy inny termin, w którym usunięcie wad winno nastąpić.

5. Usunięcie wad stwierdza się protokolarnie.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w wyznaczonym terminie, Zamawiający może usunąć te wady we własnym zakresie lub przy pomocy osoby trzeciej, na koszt Wykonawcy.

**Odstąpienie od umowy**

**§ 8**

1. Zamawiający ma prawo odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w przypadku:
2. istnienia wad nienadających się do usunięcia lub uniemożliwiających właściwe użytkowanie przedmiotu umowy.
3. przekroczenia terminu realizacji umowy,
4. Wykonawca wykonuje roboty niezgodnie z umową pomimo uprzedniego wezwania Wykonawcy do wykonania robót zgodnie z postanowieniami umowy.
5. Wykonawca przerwał realizację wykonywanych robót i przerwa trwa dłużej niż 14 dni.
6. Prawo odstąpienia może być wykonane przez Zamawiającego w terminie 7 dni od dnia zaistnienia okoliczności uprawniających do odstąpienia od umowy.
7. W przypadku odstąpienia od umowy Wykonawca może jedynie żądać wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

**§ 9**

1. W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze stron Zamawiający jest zobowiązany do:
2. dokonania odbioru wykonanego przedmiotu zamówienia,
3. zapłaty wynagrodzenia za faktycznie wykonaną część umowy.
4. Do odbioru robót wykonanych stosuje się odpowiednio postanowienia umowy dotyczące odbioru końcowego.
5. Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

**Kary umowne**

**§ 10**

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w przypadku:
2. odstąpienia od umowy w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy, chyba że odstąpienie jest następstwem okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności,
3. opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 0,3% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia w odniesieniu do terminu zakończenia realizacji przedmiotu umowy, określonego w § 2 umowy,
4. opóźnienia w usunięciu wad przedmiotu umowy stwierdzonych przy odbiorze, w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia, licząc od następnego dnia po upływie terminu określonego przez Zamawiającego w celu usunięcia wad,
5. opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych w okresie gwarancji lub rękojmi w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy za każdy dzień opóźnienia liczony od terminu (dnia) ustalonego zgodnie z treścią § 7 ust. 3 umowy lub § 7 ust. 4 jeśli ustalono inny termin.
6. Wykonawca ma prawo naliczenia kar umownych, a Zamawiający zobowiązany jest do ich zapłaty za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które odpowiedzialność ponosi wyłącznie Zamawiający, w wysokości 5% wynagrodzenia brutto ustalonego w § 5 ust. 1 umowy.
7. Strony mogą dochodzić na zasadach ogólnych odszkodowania przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar umownych.
8. Roszczenie o zapłatę kar umownych staje się wymagalne z dniem zaistnienia określonych w niniejszej umowie podstaw do ich naliczenia.

**Postanowienia końcowe**

**§ 11**

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia umowy wymagają pod rygorem nieważności formy pisemnej.
2. Ewentualne spory mogące wyniknąć z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygnięcie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego.
3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Kodeks Cywilny oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.
4. Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, z czego dwa dla Zamawiającego oraz jeden dla Wykonawcy.

**§ 12**

Integralną częścią niniejszej umowy są:

1. Oferta Wykonawcy
2. Projekt budowlany
3. Przedmiar robót
4. Kosztorys ofertowy

**WYKONAWCA ZAMAWIAJĄCY**